## Arkusz1
Wykres Gantta przy użyciu formatowania warunkowego
Zadanie | Data rozpoczęcie | Czas trwania | Data zakończenia | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22
początek projektu | 2019-04-13 | 40 | 2019-05-22
silnik | 2019-04-13 | 1 | 2019-04-13
Klasa | 2019-04-13 | 30 | 2019-05-12
obraz | 2019-05-07 | 2 | 2019-05-08
html | 2019-05-01 | 8 | 2019-05-08
delete | 2019-05-08 | 4 | 2019-05-11
index | 2019-05-08 | 4 | 2019-05-11
temat | 2019-05-10 | 2 | 2019-05-11
rejestracja | 2019-05-10 | 3 | 2019-05-12
login | 2019-05-10 | 3 | 2019-05-12
Baza danych | 2019-05-12 | 7 | 2019-05-18
admin | 2019-05-13 | 3 | 2019-05-15
kontakt | 2019-05-13 | 3 | 2019-05-15
profile | 2019-05-13 | 3 | 2019-05-15